РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ХОМУТОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________№_________

с. Хомутово

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района  Иркутской области

В целях приведения правил землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области от 03.11.2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»,  ст. 6 Устава Хомутовского муниципального образования, администрация Хомутовского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района  Иркутской области.

- Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района  Иркутской области.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района  Иркутской области согласно приложению.

- Не позднее десяти дней с даты принятия решения, опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке и разместить указанное постановление на официальном сайте Хомутовского муниципального образования в сети «Интернет»–http://khomutovskoe-mo.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Хомутовского муниципального образования Е.Ю.Емельянову.

Глава администрации                                                                      В.М. Колмаченко

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ведущий специалист

отдела градостроительства,

земельных и имущественных отношений ___________________А.А. Кучеренко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы администрации _________________ Е.Ю. Емельянова

Начальник отдела градостроительства,

земельных и имущественных отношений __________________ Ю.В. Тюкавкина

Начальник  юридического отдела __________________ Н.В. Максименко

РАССЫЛКА:

1 экз. – дело

2 экз. копий, заверенных в установленном порядке - в отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений

Электронная версия правового акта и приложения к нему соответствует бумажному носителю

Приложение

Утверждено Постановлением  администрации

Хомутовского муниципального образования

от_________________ года  №_________

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района  Иркутской области

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области | декабрь 2019 год | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области в установленном законом порядке | В течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения | Управляющий делами администрации |
| 3 | Проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области | Срок по договору на подготовку проекта | Подрядная организация |
| 4 | Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области | В течение 10 (десяти) календарных дней | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 5 | Направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области Главе Хомутовского муниципального образования или в комиссию на доработку | В течении 3 (трех) дней после завершения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области | В срок непозднее чем через 10 (десять) дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области | Глава Хомутовского муниципального образования |
| 7 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний в установленном законом порядке | В течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения | Управляющий делами администрации |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, с оформлением протокола слушаний | Минимум 1 (один) месяц максимум 3 (три) месяца со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 9 | Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний | В течение 3 (трех) дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 10 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в установленном законом порядке | В течение 5 (пяти) дней со дня подготовки заключения | Управляющий делами администрации |
| 11 | Внесение изменений в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе Хомутовского муниципального образования | Срок определяется дополнительно, в зависимости от корректировки | Комиссия по вопросам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области в Думу Хомутовского муниципального образования или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 (десяти) дней после представления проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области | Глава Хомутовского муниципального образования |
| 13 | Принятие решения Думой Хомутовского муниципального образования с учетом протоколов и заключения о результатах публичных слушаний | День заседания Думы Хомутовского муниципального образования | Дума Хомутовского муниципального образования |
| 14 | Опубликование Решения в установленном законом порядке | В течение 10 (десяти) дней со дня утверждения | Управляющий делами администрации |
| 15 | Размещение утвержденных Правил землепользования и застройки на сайте ФГИС ТП | В срок не более 10 (десяти) дней со дня утверждения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |

Начальник отдела градостроительства,

земельных и имущественных отношений                                      Ю.В. Тюкавкина