## приложение 9.1
Приложение 9.1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2025 годы
Информация о ходе выполнения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, реализация которых осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024год (по состоянию на "31" марта 2024 года)
№ п/п | Наименование объекта благоустройства | Проведение голосования по отбору общественных территорий | Результаты голосования по отбору общественных территорий |  | Осуществление мониторинга хода выполнения мероприятий
1 | Благоустройство общественной территории "Читай на…" по адресу: Иркутский район, с.Хомутово, ул. Ленинградская,23 (часть 2) | да | 1547 |  | да
2 | Благоустройство общественной территории кладбище, Иркутский район, п.Плишкино | да | 270 |  | да

## приложение 9.2
Приложение 9.2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2025 годы
Информация о ходе выполнения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, реализация которых осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год (по состоянию на "31" марта 2024 года)
№ п/п | Наименование объекта благоустройства | Виды работ | Исполнитель | Стоимость, руб. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Этап выполнения | Осуществление мониторинга хода выполнения работ | Приемка выполненных работ
1 | Благоустройство общественной территории "Читай на…" по адресу: Иркутский район, с.Хомутово, ул. Ленинградская,23 (часть 2) | Выполнение работ по благоустройству общественной территории | ООО "АКМ-Сервис" | 7820000 | 2024-05-15 | 2024-08-01 | Контракт заключен, на исполнении | да
|  | Поставка товара для устройства освещения площадки в рамках благоустройства общественной территории | ООО "Дивар" | 424741.8 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | Контракт заключен, на исполнении | да
|  | Монтаж наружного освещения | ИП Вайнер-Кротов И.А. | 598273 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | Контракт заключен, на исполнении | да
2 | Благоустройство общественной территории кладбище, Иркутский район, п.Плишкино | Выполнение работ по устройству контейнерной площадки и основания для парковки | ООО "Дорпромстрой" | 475667 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | Контракт заключен, на исполнении | да
|  | Выполнение работ по устройству подъезда (асфальтобетонного покрытия) к территории | ИП Бобровский Р.А. | 533918 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | Контракт заключен, на исполнении | да
|  | Выполнение работ по изготовлению и монтажу металлического забора (ограждения) | ФКУ «Исправительная колония №19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» | 552000 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | Контракт заключен, на исполнении | да
|  | Приобретение и поставка песчано-гравийной смеси | ИП Крапивин Н.А. | 556569.2 | 2024-03-22 | 2024-07-30 | Контракт заключен, на исполнении | да
|  | Приобретение и поставка щебня | ИП Бобровский Р.А. | 597555 | 2024-03-22 | 2024-07-30 | Контракт заключен, на исполнении | да
|  | Выполнение работ по расчистке, планировке, отсыпке проездов без материала внутри территории кладбища и устройство второй контейнерной площадки | ИП Бобровский Р.А. | 494976 | 2024-03-22 | 2024-07-30 | Контракт заключен, на исполнении | да
|  | Выполнение работ по расчистке, планировке территории парковки, устройство металлической трубы, дорожного бордюра и кюветов | ООО "Дорпромстрой" | 597500 | 2024-03-22 | 2024-07-30 | Контракт заключен, на исполнении | да
ИТОГО |  |  |  | 12651200
Объем финансирования мероприятий по благоустройству, руб. |  |  |  | 12651200