Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Хомутовского муниципального образования на 2023-2025 годы»
за 2023 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	значение целевого показателя
	Выполнение, %
	Оценка в баллах
	Вывод об эффективности программы
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями и спортивными площадками (нарастающим итогом)
	%
	3,4
	3,4
	0,00
	1
	Ожидаемая эффетивность достигнута
	[bookmark: _GoBack]Действие Программы продлить на следующий финансовый год

	2
	Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом)
	%
	5
	5
	0,00
	1
	Ожидаемая эффетивность достигнута
	

	3
	Количество новых плоскостных спортивных сооружений, предназначенных для активного отдыха и спорта
	ед.  
	9
	9
	0,00
	1
	Ожидаемая эффетивность достигнута
	

	4
	Прирост доли дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям
	%
	20
	20
	0,00
	1
	Ожидаемая эффетивность достигнута
	

	5
	Строительство новых учреждений культурно-досугового типа на сельских территориях Хомутовского муниципального образования
	ед.
	1
	1
	0,00
	1
	Ожидаемая эффетивность достигнута
	

	6
	Благоустройство населенных пунктов
	ед.
	2
	2
	0,00
	1
	Ожидаемая эффетивность достигнута
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