| Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры Хомутовского муниципального образования на 2021-2023 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | значение целевого показателя |  | Выполнение, % | Оценка в баллах | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | Количество колективов | ед. | 21 | 21 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута | Действие Программы продлить на следующий финансовый год |
| 2 | Численность участников коллективов | чел. | 450 | 461 | 102,44 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |  |
| 3 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 500 | 501 | 100,20 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |  |
| 4 | Количество посетителей на мероприятиях | чел. | 32500 | 32678 | 100,55 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 |  |  |