## приложение 9.1
Приложение 9.1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2025 годы
Информация о ходе выполнения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, реализация которых осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2030 годы за 2025 год (по состоянию на "30" июня 2025 года)
№ п/п | Наименование объекта благоустройства | Проведение голосования по отбору общественных территорий | Результаты голосования по отбору общественных территорий |  | Осуществление мониторинга хода выполнения мероприятий
1 | "Комплексная спортивная площадка "Аркуда" по адресу с. Хомутово, ул. Днепровская | да | 2914 |  | да
2 | Благоустройство общественной территории кладбище, Иркутский район, п.Плишкино (часть 2) | да | 305 |  | да

## приложение 9.2
Приложение 9.2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2025 годы
Информация о ходе выполнения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, реализация которых осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2030 годы за 2025 год (по состоянию на "30" июня 2025 года)
№ п/п | Наименование объекта благоустройства | Виды работ | Исполнитель | Стоимость, руб. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Этап выполнения | Осуществление мониторинга хода выполнения работ | Приемка выполненных работ
1 | "Комплексная спортивная площадка "Аркуда" по адресу с. Хомутово, ул. Днепровская | Приобретение оборудования и тренажеров | ООО "Альянс-Групп" | 1114998.47 |  | 2025-06-02 | Контракт исполнен | да | Приемка произведена 18.06.2025
|  | Приобретение модульного напольного покрытия | АО "Пластфактор" | 2367578.43 |  | 2025-06-02 | Контракт исполнен | да | Приемка произведена 28.05.2025
|  | Выполнение работ по устройству выравнивающего слоя и геополотна | ИП Агишев Ш.С. | 546844.63 | 2025-02-20 | 2025-06-10 | Договор исполнен | да | Приемка произведена 18.06.2025
|  | Выполнение землянных работ | ИП Цыган М.В. | 415569.7 | 2025-02-20 | 2025-05-30 | Договор исполнен | да | Приемка произведена 02.06.2025
|  | Приобретение ПГС и щебня | ООО "Дивар" | 587550 |  | 2025-05-30 | Договор исполнен | да | Приемка произведена 04.06.2025
|  | Устройство освещения | ООО "Дивар" | 599500 |  | 2025-05-30 | Договор исполнен | да | Приемка произведена 18.06.2025
|  | Приобретение ограждения | ООО "Сота-Красноярск" | 576844.72 |  | 2025-06-01 | Договор исполнен | да | Приемка произведена 02.06.2025
|  | Приобретение скамеек, урн | ООО "Архитектурный бетон" | 101000 |  | 2025-06-10 | Договор исполнен | да | Приемка произведена 18.06.2025
|  | Выполнение работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований | ООО "Дивар" | 466543.14 | 2025-02-20 | 2025-06-30 | Договор исполнен | да | Приемка произведена 04.06.2025
|  | Выполнение работ по устройству модульного покрытия, установке ограждения и устройству бетонной плиты | ИП Агишев Ш.С. | 523322.39 | 2025-02-20 | 2025-06-30 | Договор исполнен | да | Приемка произведена 18.06.2025
|  | Приобретение скульптуры Медведь | ИП Тимкович Д.В. | 599000 |  | 2025-06-10 | Договор исполнен | да | Приемка произведена 16.06.2025
2 | Благоустройство общественной территории кладбище, Иркутский район, п.Плишкино (часть 2) | Выполнение работ по асфальтированию парковки | ИП Бобровский Р.А. | 520435.34 | 2025-02-20 | 2025-07-20 | Договор заключен, на исполнении | да
|  | Отсыпка проездов | ИП Бобровский Р.А. | 230665.25 | 2025-02-20 | 2025-07-01 | Работы выполнены, ожидают приемки | да
|  | Отсыпка проездов | ИП Бобровский Р.А. | 124609.4 | 2025-04-18 | 2025-07-01 | Работы выполнены, ожидают приемки | да
ИТОГО |  |  |  | 8774461.47
Объем финансирования мероприятий по благоустройству, руб. |  |  |  | 8774461.47